## リスクアセスメントシート
チーム名：TKG
※本シートは個人のGoogleドライブにコピーして使用してください
項番 | リスクの 主カテゴリ | 場面 （いつ・どんな時） | 危険源（何が） | 危険状態／危険事象（どうなると） | 想定被害（何が起きる） | [6 empty] | リスク 点数 S+F+Q | リスク レベル R | リスク低減策案 |  | 措置実施後のリスク見積 | [6 empty] | リスク 点数 S+F+Q | リスク レベル Ｒ | 採用/不採用 不採用の場合 詳細理由 | 備考（残留リスク）
[5 empty] | 危害の具体例（最悪） | 危害のひどさ S |  | 危険源にさらされる 頻度/時間 F |  | 危害回避の 可能性 Q |  |  |  | 保護方策 （本安／防護／情報） | 詳細内容 | 危害の具体例（最悪） | 危害のひどさ S |  | 危険源にさらされる 頻度/時間 F |  | 危害回避の 可能性 Q
例1 | ロボット設計 | 試合中に | ロボットのローラーが | 回転しているローラーが 遠心力で分解、パーツ飛散 | からだに当たる、失明 | 10点：重大な被害（死亡、後遺症有り） | 10 | 2点：たまにある（30日間に1回程度） | 2 | 3点：可能性がある （よほど注意しないと危害が発生） | 3 | 15 | Ⅳ | カバーをつける 保護メガネ着用 危険箇所の提示、周知 | ローラー周辺にカバーを取り付ける | カバーにパーツが当たり飛散しなくなる | 1点：応急手当 | 1 | 2点：たまにある（30日間に1回程度） | 2 | 1点：確実 （危険は容易に検知／回避可能） | 1 | 4 | Ⅰ | 採用 | チーム内での周知実施
例2 | 動作試験・練習 | メンテナンス中に | ロボットのアームが | 意図せず動作して | 指が巻き込まれる | 6点：長期療養（入院、後遺症無し） | 6 | 2点：たまにある（30日間に1回程度） | 2 | 2点：可能性が高い （注意していれば検知／回避可能） | 2 | 10 | Ⅲ | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
1 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
2 | ロボット設計 | 組立/評価 | ロボットの飛び出ているナットが | 手などの体に接触 | 怪我をする | 1点：応急手当 | 1 | 4点：頻繁（1日間に1回程度かそれ以上/連続的な作業） | 4 | 3点：可能性がある （よほど注意しないと危害が発生） | 3 | 8 | Ⅲ | カバーをつける(本安) | 飛び出しがないように保護カバーを 危険箇所に設置 | 保護カバーが | 1点：応急手当 | 1 | 1点：ほとんどない（150日間に1回程度かそれ以下/単発的な作業） | 1 | 1点：確実 （危険は容易に検知／回避可能） | 1 | 3 | Ⅰ | 採用 | チーム内での周知実施
3 | 作業環境 | 組立/評価/運搬 | ロボット全体が | バランスを崩して転倒 | 体が巻き込まれる | 3点：短期医療（通院、要救急車） | 3 | 2点：たまにある（30日間に1回程度） | 2 | 3点：可能性がある （よほど注意しないと危害が発生） | 3 | 8 | Ⅲ | 整備/運搬台車を用いる | 整備/運搬時にロボットを設置できる 台車を作成し、本台車を使用して 整備/運搬をする。 | ロボットが台車から落下 | 3点：短期医療（通院、要救急車） | 3 | 1点：ほとんどない（150日間に1回程度かそれ以下/単発的な作業） | 1 | 2点：可能性が高い （注意していれば検知／回避可能） | 2 | 6 | Ⅱ | 採用 | チーム内での周知実施
4 | 動作試験・練習 | 組立/評価 | ロボットが | 暴走し、モータが意図しない最大出力で動作 | 体に当たる | 6点：長期療養（入院、後遺症無し） | 6 | 2点：たまにある（30日間に1回程度） | 2 | 3点：可能性がある （よほど注意しないと危害が発生） | 3 | 11 | Ⅲ | ・プログラム(CPU)を介さない電源遮断用の非常停止回路をを通して電源を供給。 | ・プログラム(CPU)を介さない電源遮断用の非常停止回路を最初に作成し、非常停止回路を通して電源を供給した上で開発・評価を実施した。 |  | 3点：短期医療（通院、要救急車） | 3 | 1点：ほとんどない（150日間に1回程度かそれ以下/単発的な作業） | 1 | 2点：可能性が高い （注意していれば検知／回避可能） | 2 | 6 | Ⅱ | 採用 | チーム内での周知実施
5 | その他 |  | タイトなスケジュール | 過労 | 各種災害/事故 | 10点：重大な被害（死亡、後遺症有り） | 10 | 2点：たまにある（30日間に1回程度） | 2 | 2点：可能性が高い （注意していれば検知／回避可能） | 2 | 14 | Ⅳ | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 採用 | チーム内での周知実施
6 | ロボット設計 | 評価 | ナットやばね座金 | 制御盤内に脱落 | 火災が発生しやけど | 3点：短期医療（通院、要救急車） | 3 | 2点：たまにある（30日間に1回程度） | 2 | 2点：可能性が高い （注意していれば検知／回避可能） | 2 | 7 | Ⅱ | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 採用 | チーム内での周知実施
7 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 採用 | チーム内での周知実施
8 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 採用 | チーム内での周知実施
9 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 採用 | チーム内での周知実施
10 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
11 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
12 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
13 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
14 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
15 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
16 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
17 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
18 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
19 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
20 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
21 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
22 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
23 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
24 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
25 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
26 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
27 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
28 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
29 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
30 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
31 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
32 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
33 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
34 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
35 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
36 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
37 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
38 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
39 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
40 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!

## 考え方
はじめに
ロボットを製作し始めたり、実際に動かし始めて、怪我をしてからでは後遺症が残ってしまったり、活動の制限を受けるといった問題が発生してしまいます。これを防ぐためにはロボットを設計したり活動をするよりも前に、危険や有害な箇所について発見して対策を行うことが望まれます。 手法の一つとしてリスクアセスメントが知られています。 以下の順番でリスクアセスメントを実施してください。 ロボットのアイデアや構造、活動場所はチームごとに異なるので、チームの事情に合わせてリスクアセスメントの結果は異なるものとなります
具体的な手順
手順 |  | 内容 | 例
1 | 危険な箇所の特定 | リスクアセスメントシートにロボットの設計上危険、有害な箇所をリストアップします 危険な箇所とはロボットに近づいたり触ったりする人が怪我をする箇所のことです。危険な箇所としては以下があります。 ・機械的危険源 ・電気的危険源 ・熱的危険源 ・騒音による危険源 ・振動による危険源 | ・突起物がむき出しである ・ローラーからオブジェクトを発射する ・強度が不十分な設計がされている ・昇圧回路が搭載されている ・大音量のブザーがついている
2 |  | リスクアセスメントシートにテストランをするときに危険、有害な箇所をリストアップします 危険な箇所はロボットに直接かかわらないテストランをする場所や方法に対してもリストアップが必要です。 つまり危険な箇所としては以下も考慮が必要です。 ・ロボットが使用される環境に関連する危険源 | ・ロボットが暴走する ・テストランをする場所にを部外者が出入りできる ・テストランをする場所の中に段差がある ・電源コードが人がつまづきやすい場所を通っている ・
3 |  | 活動場所の環境について危険、有害な箇所をリストアップします 危険な箇所、有害な箇所は活動場所の環境に応じたリスクのリストアップが必要です。 つまり危険な箇所としては以下も考慮が必要です。 ・材料及び物質による危険源 | ・掃除が不十分である ・風通しが悪く暑い ・有機溶剤や有毒ガスのタンクが置いてある
4 | 危険な箇所のリスクの見積もり | ロボット、活動場所、テストラン方法の特定された危険源に対してリスクの見積もりを行います。 リスクは点数表に従って危害のひどさ(S)、危険源にさらされる頻度(F)、危機回避の可能性(Q)を危険源ごとに算出します | 突起物がむき出しであるので S=3 F=3 Q=2
5 |  | リスクレベルの計算を行います。 このスプレッドシートでは自動的に計算されますが、チームで計算方法をカスタマイズした場合は計算式を新しく定義して計算します | 突起物がむき出しの場合、R=S+F+Qなので R=3+3+2=8 重大な問題があるリスク と判断した
6 | リスク低減の優先度の設定 | 危険源に対して見積もられたリスクレベルに基づいて優先度を設定します
7 | リスク低減措置の実施 | リスクを軽減するための対策を検討、実施します。以下のステップの順番で対策を検討することが望ましいです。 ステップ1: 危険源を取り除く設計、環境整備ができないか？ ステップ2: 危険源から人を保護する設計、環境整備ができないか？ ステップ3: 危険源に人を近づかせない設計、環境整備ができないか？ | ・突起物を取り外します(ステップ1での解決例) ・突起物にカバーを取り付けます(ステップ2での解決例) ・テストラン時は安全柵を設置します(ステップ3での解決例)
8 | ふりかえり | リスク低減措置の結果を確認します。もしリスク低減が不十分な場合は再度手順No.1から実施します。 事故やがあった場合や危うく事故になりかけた場合もふりかえりを実施します。 | 突起物に保護具をつけたのでリスクの再評価を実施 S=1 F=3 Q=2 R=1+3+2=6 多少の問題があるリスクまで低下したのでリスクアセスメントを終了
参考文献
リスクアセスメントの手順 / リスクアセスメント（ISO 12100） ¦ オムロン制御機器 (omron.co.jp)
機械設備のリスクアセスメントマニュアル 機械設備製造者用

## 点数表
点数 | 危害のひどさ：S
10 | 重大な被害（死亡、後遺症有り）
6 | 長期療養（入院、後遺症無し）
3 | 短期医療（通院、要救急車）
1 | 応急手当
点数 | 危険源にさらされる頻度/時間：F
4 | 頻繁（1日間に1回程度かそれ以上/連続的な作業）
3 | 時々（5日間に1回程度/断続的な作業）
2 | たまにある（30日間に1回程度）
1 | ほとんどない（150日間に1回程度かそれ以下/単発的な作業）
点数 | 危害回避の可能性：Q
4 | ほとんどない （危険の検知／回避は無理）
3 | 可能性がある （よほど注意しないと危害が発生）
2 | 可能性が高い （注意していれば検知／回避可能）
1 | 確実 （危険は容易に検知／回避可能）
リスクレベルは以下の計算式で算出します
リスクレベル（Ｒ）＝「危害のひどさ」（Ｓ）+「危険源にさらされる頻度」（Ｆ） +「危害回避の可能性」（Ｑ）
リスクのレベル分けを行います
リスク レベル(Ｒ) | 加算値 (S+F+Q) | 判 断 | 低減措置
Ⅳ | 12～20 | 極めて重大な問題がある | 直ちに使用を停止する リスク低減措置を直ちに行う
Ⅲ | 8～11 | 重大な問題がある | 優先的にリスク低減措置を行う
Ⅱ | 5～7 | 多少の問題がある | 計画的に低減措置を行う
Ⅰ | 3～4 | 些細な問題がある | 残留リスクに応じた低減措置を行う